## Feuil1
Organisation du chef d'œuvre TPRO1 : Battle Japon - Royaume-Uni.
Semaine | Dates | Intitulés | Intervant | Intervant
35 | [6 empty] | Nom | Nombre passages
36 | 2021-09-07 | Concertation équipe | Portier | Gharbi |  |  | Gharbi (Lettres - anglais | 14
|  |  | Trihan | Berton |  |  | Berton (FR-HG-EMC) | 13
37 | 2021-09-14 | Bilan 1PRO et présentation projet | Portier | Gharbi |  |  | Trihan (CSR) | 14
|  |  | Trihan | Berton |  |  | Portier (cuisine) | 14
38 | 2021-09-21 | Travail du continent et (the, café, boissons…) histoire en fonction du continent choisi | Trihan | Berton
39 | 2021-09-28 |  | Trihan | Gharbi
40 | 2021-10-05 | Restitution élèves + Définir les plats, boissons et quantité | Portier | Gharbi
41 | 2021-10-12 | Fiches techniques desserts et boissons + lister le matériel, couts matières | Portier | Berton
42 | 2021-10-19 | Argumentation et support de vente et facteur d’ambiance et animation | Trihan | Gharbi
43 | 2021-10-26 | Vacances
44 | 2021-11-02
45 | 2021-11-09 | Stages
46 | 2021-11-16
47 | 2021-11-23
48 | 2021-11-30 | MEP TP sur le continent choisi (création décor et support) | Portier | Berton
49 | 2021-12-07 | Détermination des besoins (achat au comptant) | Portier | Gharbi
50 | 2021-12-14 | Evaluation 1 | Portier | Berton
51 | 2021-12-21 | Vacances
52 | 2021-12-28
1 | 2021-01-04 | Passage commandes par les élèves | Portier | Trihan
2 | 2021-01-11 | Finalisation pour la mise en situation | Gharbi | Berton
3 | 2021-01-18 | Sortie Nantes | Portier | Gharbi | Trihan
4 | 2021-01-25 | Mise en situation (battle deux classes) | Portier | Berton | Trihan | Gharbi
5 | 2021-02-01 | Synthèse de la mise en situation (Evaluation) | Trihan | Gharbi
6 | 2021-02-08 | Vacances
7 | 2021-02-15
8 | 2021-02-22 | Stages
9 | 2021-03-01
10 | 2021-03-08
11 | 2021-03-15
12 | 2021-03-22
13 | 2021-03-29 | Préparation invitation, support, pub... | Portier | Berton
14 | 2021-04-05 | Jersey | Portier | Gharbi | Trihan
15 | 2021-04-12 | Vacances
16 | 2021-04-19
17 | 2021-04-26 | Préaparation support finaux | Trihan | Berton
18 | 2021-05-03 | Battle finale inter classe (30 ext-jury, 10 inter) | Portier | Berton | Trihan | Gharbi
19 | 2021-05-10 | Oraux Tpro1 | Portier | Berton | Trihan | Gharbi
20 | 2021-05-17 | Oraux Tpro1 | Portier | Berton | Trihan | Gharbi
21 | 2021-05-24
22 | 2021-05-31